## 컨버터 보고자료(2페이지)
린나이 컨버터 개발 일정
|  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
| 항목 | 상세 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
기구 | 케이스 디자인
목업
목업 개선
금형
금형 개선
HW | 설계
기능 검증
양산 보드 설계
| 기구 정합 | 목업 정합
기능 테스트
SW | 시스템 설계
펌웨어 개발
| 린나이 연동 | 시리얼 통신
| 제어기 연동 | 타사
기능 검증
| 타사 연동 | 경동
귀뚜라미
대성
롯데
기타
* 타사 연동중 1차로 경동, 귀뚜라미 진행, 대성, 롯데는 2차로 소프트웨어 개발 진행 예정
** 10월말 1차 완료 예정
린나이 컨버터 사양
사양 | HW | 전원 | 7월 1주: 12볼트, 린나이 보일러 공급
|  | 통신 | 7월 1주: 5볼트 TTL, 시리얼(9600bps, No Parity,)
린나이 DA 통신 방식도 지원 가능
| SW | 제어기 | 7월 1주: 경동, 귀뚜라미 RS-485 자동인식
RS-485이 아닌 제어기 specific 통신 지원 가능
* 대성, 롯데외 기타 제어기 연동은 추가 예정
|  | 린나이 | 7월 1주: 5볼트 시리얼 방식(기본)
린나이 DA 통신 방식(옵션)
| 연결 커넥터 | 보일러 | 7월 1주: VCC, GND, Rx, Tx(5 pin)
추가) DA 통신용 Rx, Tx
|  | 타사 제어기 | 7월 1주: RS-485 Rx, Tx(RJ45 type)
추가) 하드웨어 specific Rx, Tx 2선식(RS-485 통신이 아닌 경우)
| 컨버터 연결 |  | 7월 1주: Case 하단 양면 테이프 또는 자석 부착
나사 연결(* 연결 부속자재는 별도)
개발 목표가격
1) 린나이 코리아 납품 목표가격 |  |  | 7월 1주: 16000
개별 box 포장, 타사 제어기 연결 커넥터(RJ45 type), 보일러 연결 커넥터(5pin)
기본 제품외 추가 사양은 협의 필요
2) 대리점 직접 판매시 목표가격 |  |  | 7월 1주: * 추후 협의 예정
개발 일정
|  |  | 2018년 | [11 empty] | 2019년
| 항목 | 상세 | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
컨버터 | 케이스/금형 | 디자인
HW/SW
| 초도생산 | 기능검증
| 연동기능추가 | 대성,롯데외
[8 empty] | ○ |  | ● | ◎
제어기 | 케이스/금형
HW/SW
린나이 검증
초도생산
기능 테스트
[14 empty] | ○ | ● |  |  |  |  | ◎
구동기 | 케이스/금형
HW/SW
| 린나이 검증 | 금형제품
[10 empty] | ○ | ● |  |  | ◎
온도 조절기 | HW/SW | 타사
기능 검증
린나이 검증
초도생산
[15 empty] | ○ | ● |  |  |  | ◎
|  |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
○ | 개발완료
● | 린나이의뢰
◎ | 양산
제품 목표가격
가격
| 컨버터 |  | 7월 1주: 16000
| 제어기 |  | 7월 1주: 20000
| 구동기 |  | 7월 1주: 8000
| 조절기 | 메인 | 7월 1주: 15000
|  | 서브 | 7월 1주: 15000
* 린나이 요청에 따른 납품사양에 대해서는 추가 협의(예, 포장박스 및 추가 구성품외)
● 세대(4구) 가격
수량 | bar: 7월 1주
| 제어기 | 1 | 7월 1주: 20000
| 구동기 | 5 | 7월 1주: 40000
| 조절기/메인 | 1 | 7월 1주: 15000
| 조절기/서브 | 3 | 7월 1주: 45000
|  | 합계 | 7월 1주: 120000